## 작업일정
[9 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차
[9 empty] | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 산출물 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
기획 및 설계 | 공통 | 요구사항 명세서 작성 | 기능/비기능, 기술 스텍, 이키텍처 등 프로젝트의 전반적인 명세서 작성 | 이서연, 최성현 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 요구사항 명세서 | 완료
| 공통 | 크롤링 사이트 목록 작성 | 데이터 수집 대상 사이트 가능 여부 선정 및 샘플 5곳 선정 크롤링 진행 | 유정연 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 크롤링 대상 사이트 목록 | 완료
| 공통 | 데이터 추출 스키마 정리 | 샘플 사이트 5곳의 데이터를 바탕으로 추출 데이터 스키마 정리 및 문서 작성 | 유정연 | 2024-07-30 | 2024-08-14 | ERD 스키마 초안 | 완료
| DE | 정제 데이터 스키마 정리 | 데이터 추출 스키마를 바탕으로 medalion 아키텍처 기반 스키마 정리 및 문서 작성 | 유정연, 김대건 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 메달리온 구조 기반 ERD 스키마 초안 | 완료
| 공통 | WBS 초안 작성 | 기능 단위로 구현 목표 정리 및 문서화 | 이서연, 박성우, 유정연 | 2024-08-06 |  | WBS 문서 | 기능구현중
| FE | 목업(화면설계서) 작성 | 화면 설계 및 모듈 작성 | 최성현, 김대건 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | Figma 목업 | 완료
| DE | 데이터 파이프라인 설계 | 데이터 웨어하우스, 마트 설계. 데이터 정제, 배치 주기 등 설계 | 유정연, 이서연, 최성현 |  |  |  | 작업대기
| 공통 | 데이터 파이프라인 구성도 작성 | 설계를 바탕으로 데이터 파이프라인 작성 | 유정연, 이서연, 최성현, 박성우 | 2024-07-29 | 2024-08-09 | 프로젝트 아키텍쳐 구성도 | 완료
| 공통 | 기술 스텍 선정 | 기술 스택 선정 | 유정연, 이서연, 최성현 | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 요구 사항 명세서 | 완료
| 공통 | 기능 명세서 작성 | 기능 상세 설명서 작성 | 박성우 | 2024-08-13 |  |  | 기능구현중
| 공통 | 방화벽 규칙 작성 | 각 서비스 포트 확인 및 화이트리스트 문서 작성 | 최성현 | 2024-08-06 | 2024-08-06 |  | 완료
| 공통 | Git 커밋 컨벤션 정의 | Git Branch 전략 및 commit과 merge 정책에 대한 정의 |  |  |  |  | 작업대기
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 | 변수 네이밍 규칙 정의 |  |  |  |  | 작업대기
| DE | 동의어 단어 사전 정의 | 데이터 정제 시 발생하는 동의어 단어 사전 정의 | 유정연 |  |  |  | 작업대기
| DE | 동의어 단어 표준 사전 작성 | 정의를 바탕으로 단어 사전 작성 | 유정연 |  |  |  | 작업대기
| DE | 불용어 사전 정의 | 불용어 사전 정의 | 유정연 |  |  |  | 작업대기
| DE | DAG 배치 시간/사이즈 정의 | 배치성 DAG의 시간 및 사이즈 정의 |  |  |  |  | 작업대기
| DE | DAG 로그 양식 정의 | DAG의 표준 로그 양식 정의 |  |  |  |  | 작업대기
| DE | k8s 로그 사이즈/보관주기 정의 | k8s 내 서비스 로그 로테이션 정의 |  |  |  |  | 작업대기
| DE | API연동규격서 작성 | API 연동 정의 및 작성 |  |  |  |  | 작업대기
환경 구성 및 셋팅 | Infra | AWS 인스턴스 생성 | [5 empty] | 작업대기
| Infra | AWS S3 버킷 생성 | [5 empty] | 작업대기
| Infra | 온-프레미스 환경 구성 | k8s 사용을 위한 환경 셋팅 | 최성현 | 2024-07-29 | 2024-07-30 |  | 기능구현완료
| Infra |  | host 구성 | 최성현 | 2024-07-29 | 2024-08-02 |  | 기능구현완료
| Infra |  | 방화벽 화이트 리스트 등록 | 최성현 | 2024-07-29 | 2024-08-02 |  | 기능구현완료
| Infra |  | 서버와 github 연동 설정 |  |  |  |  | 작업대기
| Infra | 온-프레미스 DB 구축 | 데이터 마트용 MySQL 설치 및 HA | 최성현 | 2024-08-07 |  |  | 작업드랍
| Infra | 인스턴스 환경 구성 | host 구성 |  |  |  |  | 작업대기
| Infra |  | 방화벽 화이트 리스트 등록 |  |  |  |  | 작업대기
| Infra |  | 서버와 github 연동 설정 |  |  |  |  | 기능구현완료
POC | Infra |  | helm 차트를 통한 airlfow 구성 |  |  |  |  | 기능구현중
| Infra |  | helm 차트를 통한 jenkins 구성 |  |  |  |  | 기능구현중
| BE |  | lambda 크롤링 | 유정연, 김대건 |  |  |  | 테스트완료
| Infra |  | NoSQL 구축 및 적재 테스트 | 이서연 |  |  |  | 작업대기
| Infra |  | JSON 적재용 DB 결정 후 구성 | 이서연 | 2024-08-09 | 2024-09-12 |  | 기능구현완료
개발 및 정제 | DE | 크롤링 : 사이트 전체 파싱 모듈 | 원티드 | 유정연 | 2024-08-31 | 2024-08-06 |  | 기능구현완료
| DE |  | 링크드인 | 김대건, 최성현 | 2024-08-06 | 2024-08-12 | FPT5/crawl_code/linkedin/ | 기능구현완료
| DE |  | 프로그래머스 | 박성우 | 2024-07-29 | 2024-08-06 | FPT5/crawl_code/programmers/ | 기능구현완료
| DE |  | 잡코리아 | 김대건 | 2024-08-09 |  |  | 마크업중
| DE |  | 로켓펀치 | 이서연 | 2024-07-29 | 2024-08-19 |  | 기능구현완료
| DE | 크롤링 : 특정시간/실시간 배치 코드 및 lambda화 | 원티드 | 유정연 | 2024-08-14 | 2024-08-19 |  | 기능구현완료
| DE |  | 링크드인 |  |  |  |  | 기능구현완료
| DE |  | 프로그래머스 | 박성우 | 2024-08-14 | 2024-08-19 |  | 기능구현완료
| DE |  | 로켓펀치 | 이서연 | 2024-08-14 | 2024-08-19 |  | 기능구현완료
| DE | 데이터 정제 | S3에 저장된 json 데이터 로드 |  |  |  |  | 작업대기
| DE |  | 비정형 데이터에 대한 정제 프로세스 구축 |  |  |  |  | 작업대기
| DE |  | 정제 후 DB 적제 |  |  |  |  | 작업대기
| FE | 화면 설계 | Main 웹페이지 구축 |  |  |  |  | 작업대기
| BE |  | 기술스텍 상세 페이지 구축 |  |  |  |  | 작업대기
| BE |  | 회사 공고 페이지 구축 |  |  |  |  | 작업대기
| BE | [6 empty] | 작업대기
배포 | Infra | 온-프레미스 k8s | k8s 및 helm 설치 | 최성현 | 2024-07-29 | 2024-08-06 |  | 기능구현완료
| Infra |  | PV/PVC 구성 | 최성현 | 2024-07-29 | 2024-08-06 |  | 기능구현완료
| Infra |  | CNI 구성 | 최성현 | 2024-07-29 | 2024-08-06 |  | 기능구현완료
| Infra |  | 로드밸런싱 구성 | 최성현 | 2024-07-29 | 2024-08-06 |  | 기능구현완료
| Infra |  | helm 차트를 통한 PostgreSQL 구성(HA) | 최성현 | 2024-07-29 | 2024-08-06 |  | 기능구현완료
| Infra |  | helm 차트를 통한 Redis 구성 | 최성현 | 2024-07-29 | 2024-08-06 |  | 기능구현완료
| Infra |  | helm 차트를 통한 prometheus+node exporter+grafana 구성 | 최성현 | 2024-07-29 | 2024-08-06 |  | 기능구현완료
| Infra | 인스턴스 k8s 구성 | helm 차트를 통한 kafka 구성 |  |  |  |  | 작업대기
| Infra |  | CNI 구성 |  |  |  |  | 작업대기
| Infra |  | PV S3로 설정 |  |  |  |  | 작업대기
| Infra |  | helm 차트를 통한 jenkins 구성 |  |  |  |  | 작업대기
| Infra |  | helm 차트를 통한 airlfow 구성 |  |  |  |  | 작업대기
| Infra |  | 이미지 레파지토리 harbor로 설정 |  |  |  |  | 작업대기
| Infra |  | helm 차트를 통한 prometheus+node exporter 구성 |  |  |  |  | 작업대기
| Infra |  | helm 차트로 Django+gunicorn+nginx 구성 |  |  |  |  | 작업대기
| Infra |  | airflow-spark 연동 |  |  |  |  | 작업대기
배치 및 적재 | BE | 배치 | airflow DAG의 정상작동 확인 | 최성현 |  |  |  | 기능구현완료
| BE | 적재 | S3 정상 적재 확인 |  |  |  |  | 기능구현완료
| BE |  | mysql 정상 적재 확인 |  |  |  |  | 작업대기
| BE | 부하 테스트 | 분산 시스템에 대한 부하 테스트 |  |  |  |  | 작업대기
유지보수 | BE | k8s를 통한 서비스 관리 | [5 empty] | 작업대기
| BE | 젠킨슨을 통한 서버 관리 | [5 empty] | 작업대기
| BE | grafana를 통한 서버 모니터링 | [5 empty] | 작업대기
프로젝트 진행도